## Sayfa1
Sorumlu | Müşteri | İş | Durum | Kalan | Süreç | Tahmini Bitiş
Burak Doğan | SBS | Web Servis | Veritabanına siparişi kayıt edecek kısım hazır. Pars Design çalışması bekleniyor | Diğer firma çalışma yaptıktan sonra faturalar için bildirim çalışması yapılacak. | 80% | 2020-09-25
Burak Doğan | Demirel | STC | İş analiz toplantısında konuşulan konular haricinde meselere evrildi. Sevk kısmı düzenlenecek. |  | 80% | 2020-09-22
Burak Doğan | İDF | Web Servis | Sarf iptali geldiğinde tekrar fiş oluşuyor. |  | 0% | 2020-09-21
Burak Doğan | Spor Dünyası | Ocean Entegrasyon | Barkodlar siliniyormuş. |  | 0% | 2020-09-21
Burak Doğan | Ales | FTP Sipariş Aktarımı | Fransa'nın ilerlemesi bekleniyor. |  | 0% | 2020-09-24
Burak Doğan | BAHAŞ | Uyarlama | Çek Senet ve proje kartları için çalışma yapılacak. |  | 0% | 2020-09-23
Burak Doğan | Galataport | Uyarlama | Banka gelen havale fişlerinde satın alma faturası seçtirilecek. |  | 0%
Burak Doğan | Salute | İade Programı | Teklif onayı bekleniyor. |  | 0%
Burak Doğan | Netline | e-Fatura Statü Güncelleme | Paket olarak çıkarılacak |  | 0%
Burak Doğan | Kule | Banka Entegrasyonu | Ayar penceresine başlandı. |  | 5%
Burak Doğan | Mertinoks | STC |  |  | 0%
Burak Doğan | Doğa HSE | STC |  |  | 0%
İsmail Özer | Ray Sigorta | Satın Alma Modülü | Güvenlik açıklarının giderilmesi ve düzenlemeler |  |  | 2020-09-23
İsmail Özer | Vector | Satın Alma Modülü | 2. revizyon tamamlandı | 3. Revizyona başlanacak | 5 Günlük iş
İsmail Özer | Doğa HSE | Planlama Takvimi | Planlama için gerekli düzenlemeler yapıldı. Doğa dan onay alınıp sonraki adımlar yapılacak.
İsmail Özer | Galataport | Entegrasyon | Test ediliyor. Sabit kıymet entegrasyonu için detaylar bekleniyor
İsmail Özer | Katılım evim | Banka Entegrasyonu | Banka kredi kartı web servisi için haber bekleniyor. |  | 1 günlük iş
İsmail Özer | Mc-Donalds | Personel - Puantaj Entegrasyonu | Personel -izin entegrasyonu bitti. Puantaj entegrasyonu için Meyer den haber bekleniyor.